**Дорожная карта мероприятий проекта «Медиацентр Zip-Zap»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала проекта | | | Дата завершения проекта | | |
| 01.01.2023 | | | 12.31.2023 | | |
| **№** | Решаемая задач | Мероприятие, содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| 1 | Поиск помещений | Поиск необходимых помещений для обучения и сьёмок видео вместимостью 15 человек | Февраль, 2023 | Февраль, 2023 | Партнёры выделят помещения. |
| 2 | Подготовка документов | Подготовка документов необходимых для организации на базе НГГПК медиацентра | Февраль, 2023 | Февраль, 2023 | Подготовлен и согласован необходимый пакет документов. |
| 3 | Увеличить количество участников | Собрание кандидатов в медиацентр.  В ходе реализации собрания будет отбор участников, который  осуществляется по следующим критериям:  - позитивное отношение к данной деятельности;  - отсутствие неуспеваемости в обучении (для студентов);  - активность во всех видах деятельности.  На данном собрании будем выбирать кто и чем будет заниматься:  главного редактора, корреспондентов и фотокорреспондентов.  Место – Актовый зал. | Февраль, 2023 | Февраль, 2023 | Увеличить количество участников от 3 человек |
| 4 | Закупка техники, оборудования | Подготовка оборудования к использованию | Март, 2023 | Март, 2023 | Рабочее оборудование закуплено и готово к использованию |
| 5 | Обучить работе с популярными  Медиапрограммами | Знакомство и работа с популярными медиапрограммами.  Обучение участников медиацентра работы в программах davinci resolve,  Lightroom.  Место – Кабинет информатики (16). | Март, 2023 | Март, 2023 | Обучить участников медиацентра |
| 6 | Запуск ежемесячного новостного выпуска | Запуск ежемесячного новостного выпуска «N Блог».  Запись и публикация новостного выпуска «N Блог». Написание контент-плана, публикация постов в социальных сетях для медиацентра. | Апрель, 2023 | Апрель, 2023 | Увеличить вовлечённость студентов на 15% |
| 7 | Создание современного формата | Подкаст.  Запись подкаста(ов) на тему «жизнь колледжа и я» при участии студентов колледжа.  Запись и публикация новостного выпуска «N Блог». | Май, 2023 | Май, 2023 | Увеличить вовлечённость студентов на 5% |
| 8 | Отсутствие рекламы колледжа | Реклама.  Сьёмка рекламы колледжа.  Запись и публикация новостного выпуска «N Блог». | Май, 2023 | Май, 2023 | Сьёмка рекламы колледжа и медиацентра, для привлечения выпускников школ |
| 9 | Увеличить количество участников в медиацентре | Подготовка к новому набору в медиацентр, запуск рекламы, | Сентябрь, 2023 | Сентябрь, 2023 | Количество участников медиацентра превысит 20 человек. |
|  |  |  |  |  |  |